《云南省企业就业失业数据采集系统》

初版项目计划书（V1.0）

1. 项目背景与目标

项目背景：系统面向云南省企业就业失业数据采集业务，支持企业备案、月度填报、市级初审、省级复审、汇总上报、统计分析、通知公告、权限安全与运行监控等功能。

初版目标：在三周项目周期内，完成一个可演示、可测试、可管理的 V1.0 计划基线，确保核心主流程“企业备案 → 数据填报 → 市级审核 → 省级审核 → 汇总导出”具备实施安排。

2. 范围基线与优先级

| 优先级 | 模块 | 本阶段处理策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 企业账号/备案、数据填报、市级审核、省级审核、基础权限 | 本期必须完成计划安排与开发排期 | 属于主业务链路，直接对应验收演示主线 |
| P1 | 汇总导出、通知公告、调查期配置、基础统计分析 | 纳入三周并行推进 | 属于管理与展示支撑能力 |
| P2 | 高级多维分析、系统监控深化、弱网增强、断点续传 | 列入后续迭代/预留 | 初版只做接口预留或说明，不强求完整实现 |

范围控制原则：优先保证核心业务链路与关键质量属性（权限、日志、校验、导出）的可实现性；非核心增强功能在初版中只保留接口、预留字段或后续变更入口。

3. 项目组织与角色分工（10人）

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 对应重点产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 进度、范围、风险、沟通、变更与版本基线控制 | 项目计划、周跟踪、变更审批 |
| 需求分析师 | 1 | 需求梳理、优先级划分、验收口径整理 | 需求清单、范围基线、评审记录 |
| UI/原型设计 | 1 | 页面原型、表单交互、审核界面信息结构 | 原型图、界面说明 |
| 前端开发 | 2 | 企业端/审核端/统计页面实现 | 前端页面、交互联调 |
| 后端开发 | 2 | 业务逻辑、审核流程、权限控制、日志 | 服务接口、状态机处理 |
| 数据库/接口工程师 | 1 | 数据库结构、数据字典、国家接口预留 | 数据库设计、接口映射 |
| 测试/QA | 1 | 测试用例、缺陷跟踪、回归测试 | 测试记录、缺陷单 |
| 配置管理/实施文档 | 1 | Git版本管理、发布包、部署/操作文档 | 仓库基线、交付清单 |

4. 工作分解结构（WBS）

项目启动与计划基线：建立 Git 仓库、明确交付清单、形成 V1.0 项目计划与甘特图。

需求分析与范围确认：基于 SRS 梳理角色、流程、数据项和优先级，输出范围基线。

总体设计：完成架构设计、数据库概要设计、接口边界与权限模型设计。

核心模块开发：企业备案、数据填报、市级审核、省级审核、基础权限控制。

支撑模块开发：通知公告、调查期配置、汇总导出、基础统计分析。

集成测试与修复：主流程联调、关键缺陷修复、回归验证。

文档与交付准备：计划文档、变更单模板、测试说明、演示脚本。

配置管理与变更控制：使用 Git 进行版本提交、标签管理、计划迭代留痕。

5. 三周进度安排与里程碑

| 阶段 | 时间 | 关键任务 | 阶段输出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | W1-D1 ~ W1-D5 | 启动、需求分析、WBS、总体设计、原型评审 | 范围基线、计划V1.0、设计草案 | M1 需求评审完成；M2 设计完成 |
| 第2周 | W2-D1 ~ W2-D5 | 核心业务开发并行推进：备案、填报、审核、权限、通知 | 核心模块代码、接口联调记录 | M3 主流程打通 |
| 第3周 | W3-D1 ~ W3-D5 | 汇总导出、基础统计、集成测试、缺陷修复、交付整理 | V1.0测试版、交付包、演示材料 | M4 测试完成；M5 版本冻结 |

说明：详细任务排期见配套文件《Initial_Gantt_Chart.xlsx》。初版计划采用 15 个工作日节奏，并预留第 3 周后半段用于风险吸收和版本修正。

6. 关键里程碑与验收点

| 里程碑 | 时间点 | 判定标准 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求评审完成 | W1-D3 | 需求清单、优先级、范围边界确认 | 项目经理/需求分析师 |
| M2 设计完成 | W1-D5 | 架构、数据库、接口边界与原型完成评审 | 项目经理/技术负责人 |
| M3 主流程打通 | W2-D5 | 备案、填报、审核流程可联调演示 | 前后端/测试 |
| M4 测试完成 | W3-D4 | 关键缺陷关闭，主流程通过回归 | 测试/QA / 项目经理 |
| M5 版本冻结 | W3-D5 | 形成V1.0提交包并打版本标签 | 项目经理/配置管理 |

7. 风险与应对措施

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家接口规范不明确或联调延迟 | 影响汇总上报模块与验收演示 | 中 | 初版采用接口预留+模拟报文，正式联调放入后续迭代 |
| 审核流程状态复杂导致返工 | 影响核心主线进度 | 高 | 第1周完成状态流转评审，开发前确认状态机与退回逻辑 |
| 权限隔离与日志要求被低估 | 影响安全与验收质量 | 中 | 把 RBAC、审计日志列为 P0，不后置 |
| 三周周期过短导致资源冲突 | 影响多模块并行质量 | 高 | 采用 P0/P1/P2 优先级控制，测试前冻结新增需求 |
| 统计分析模块工作量膨胀 | 影响最后一周联调 | 中 | 初版只做基础统计报表与导出，高级图表延后 |

8.甘特图