《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划书（V1.1）

1. 项目概述

1.1 项目名称

云南省企业就业失业数据采集系统

1.2 项目背景

本项目面向云南省企业就业失业数据采集业务，建设统一的数据采集与审核管理平台，支持企业备案、月度数据填报、市级初审、省级复审、汇总导出、统计分析、通知公告、权限管理与运行支撑等功能。项目核心目标是建立一条完整、可追踪、可审核、可汇总的数据管理链路，为业务主管部门提供准确、及时的数据支撑。

1.3 项目周期

本项目为课程大作业模拟项目，计划周期为 3 周。

1.4 项目管理目标

本项目以“在有限周期内完成核心业务主流程的计划、组织、控制与交付”为目标，重点体现项目经理在短周期项目中的计划管理能力、资源协调能力、风险控制能力和变更管理能力。
V1.1 版本的目标是在 V1.0 基础上，形成更具执行性的项目计划基线，使任务能够落实到阶段、模块、角色和时间点。

1.5 项目实施目标

在三周内完成以下目标：

- 明确项目范围、优先级和阶段性交付物；

- 形成适用于 10 人团队的分工与协作机制；

- 保障核心业务链路“企业备案→数据填报→市级审核→省级审核→汇总导出”具备可实施安排；

- 使用 Git 作为配置管理工具，对项目计划、进度和变更过程进行版本留痕；

- 输出项目计划、甘特图、计划迭代记录和项目变更单等课程要求成果。

2. 项目范围与边界

2.1 范围定义

项目范围依据需求规格说明书及当前三周模拟周期确定，采用“核心优先、分层推进”的原则组织实施。

2.2 优先级划分

P0（核心范围，必须纳入本期计划并优先保障）

- 企业账号与备案管理

- 企业月度数据填报

- 市级审核

- 省级审核

- 基础权限控制

- 日志留痕与关键业务校验

P1（重要范围，纳入本期并行推进）

- 汇总导出

- 通知公告

- 调查期配置

- 基础统计分析

- 基础演示数据准备

P2（预留范围，本期原则上不做完整实现）

- 高级多维分析

- 系统监控深化

- 弱网适应增强

- 断点续传

- 高级预警能力

2.3 范围控制原则

- 优先保障主业务链路完整可演示；

- 非核心增强功能仅做预留说明、接口预留或后续迭代入口；

- 任何新增功能必须经过变更评估后方可纳入；

- 第 2 周结束后冻结新增需求，防止影响测试与交付。

3. 项目假设与约束

3.1 项目假设

- 需求规格说明书内容已作为当前计划编制依据；

- 10 人项目组成员可在三周内稳定参与项目；

- 国家接口在本阶段允许采用模拟报文和接口预留方式处理；

- 测试以核心功能验证和集成联调为主；

3.2 项目约束

- 项目周期为 3 周

- 团队规模固定为 10 人；

- 计划迭代、变更控制和版本留痕；

4. 项目组织结构与角色职责

4.1 项目组织方式

项目采用“项目经理统筹 + 分角色并行推进”的组织方式，由项目经理统一管理范围、进度、风险、沟通与变更控制。

4.2 角色分工

1. 项目经理（1人）

职责：

- 制定项目计划与阶段目标；

- 组织需求评审、设计评审和里程碑检查；

- 协调资源、控制进度与风险；

- 审批变更请求；

- 组织版本冻结与交付。

输出：

- 项目计划书

- 周进度跟踪记录

- 风险清单

- 变更审批记录

2. 需求分析师（1人）

职责：

- 分析需求规格说明书；

- 梳理业务流程、角色权限、数据项和优先级；

- 明确验收口径；

- 支持范围控制。

输出：

- 需求清单

- 优先级列表

- 范围基线

- 需求评审记录

3. UI/原型设计（1人）

职责：

- 设计关键页面原型；

- 细化表单录入与审核界面；

- 输出界面说明，辅助开发与测试理解业务流程。

输出：

- 页面原型

- 交互说明

- 界面字段展示草案

4. 前端开发（2人）

职责：

- 负责企业端、审核端、统计端页面开发；

- 实现表单、列表、审核和展示页面；

- 配合接口联调和缺陷修复。

输出：

- 前端页面

- 页面交互逻辑

- 联调结果

5. 后端开发（2人）

职责：

- 实现业务逻辑、流程控制、权限控制、审计日志；

- 支撑备案、填报、审核、通知等模块；

- 配合数据库与接口设计。

输出：

- 业务服务接口

- 状态流转逻辑

- 权限与日志处理

6. 数据库/接口工程师（1人）

职责：

- 设计数据库结构与核心表；

- 明确字段映射；

- 预留国家接口对接能力；

- 支持导出和汇总逻辑。

输出：

- 数据库设计

- 数据字典

- 接口映射说明

7. 测试/QA（1人）

职责：

- 编写测试用例；

- 组织功能测试、集成测试、回归测试；

- 跟踪缺陷状态；

- 支持验收演示准备。

输出：

- 测试用例

- 缺陷清单

- 回归测试记录

8. 配置管理/实施文档（1人）

职责：

- 维护 Git 仓库结构和版本基线；

- 管理计划文档、甘特图、变更单等配置项；

- 整理交付清单、操作说明和发布包。

输出：

- 仓库基线

- 标签与提交记录

- 文档目录

- 交付清单

5. 项目实施策略

5.1 实施原则

本项目采用“短周期迭代式推进 + 核心链路优先 + 并行开发 + 后期集中联调”的实施方式。

5.2 执行策略

- 第 1 周完成范围澄清、WBS 分解、总体设计与原型评审；

- 第 2 周重点完成核心业务模块开发与主流程联调；

- 第 3 周完成支撑功能补充、集成测试、缺陷修复和交付整理；

- 全过程使用 Git 进行版本提交和计划留痕；

- 通过里程碑检查控制项目节奏。

5.3 阶段性管理重点

- 第 1 周重点：把计划做实，把边界定清；

- 第 2 周重点：把主流程做通，把风险前移；

- 第 3 周重点：把缺陷关住，把版本收口。

6. 工作分解结构（WBS）V1.1

6.1 一级任务

- 项目启动与计划管理

- 需求分析与范围确认

- 总体设计与原型确认

- 核心模块开发

- 支撑模块开发

- 集成测试与质量控制

- 文档整理与交付准备

- 配置管理与变更控制

6.2 二级任务细化

1. 项目启动与计划管理

1.1 建立 Git 仓库与目录结构
1.2 明确交付物清单
1.3 编制项目计划 V1.0
1.4 细化项目计划 V1.1
1.5 制定里程碑与检查点
1.6 每周进度检查与协调

2. 需求分析与范围确认

2.1 阅读并提炼 SRS 核心需求
2.2 梳理角色与业务流程
2.3 划分 P0/P1/P2 优先级
2.4 明确范围边界与验收口径
2.5 组织需求评审
2.6 输出范围基线

3. 总体设计与原型确认

3.1 完成系统架构草案
3.2 完成数据库概要设计
3.3 定义核心实体与字段
3.4 梳理权限模型
3.5 梳理审核状态流转
3.6 绘制关键页面原型
3.7 组织设计评审

4. 核心模块开发

4.1 企业账号与备案模块
4.2 数据填报模块
4.3 市级审核模块
4.4 省级审核模块
4.5 基础权限控制模块
4.6 审计日志与关键校验
4.7 主流程联调

5. 支撑模块开发

5.1 通知公告模块
5.2 调查期配置模块
5.3 汇总导出模块
5.4 基础统计分析模块
5.5 国家接口预留与模拟
5.6 演示数据与演示脚本准备

6. 集成测试与质量控制

6.1 测试计划编写
6.2 功能测试
6.3 集成测试
6.4 关键缺陷修复
6.5 回归测试
6.6 测试结果确认

7.三周详细进度计划

| 阶段 | 时间 | 关键任务 | 阶段输出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | W1-D1 ~ W1-D5 | 启动、需求分析、WBS、总体设计、原型评审 | 范围基线、计划V1.0、设计草案 | M1 需求评审完成；M2 设计完成 |
| 第2周 | W2-D1 ~ W2-D5 | 核心业务开发并行推进：备案、填报、审核、权限、通知 | 核心模块代码、接口联调记录 | M3 主流程打通 |
| 第3周 | W3-D1 ~ W3-D5 | 汇总导出、基础统计、集成测试、缺陷修复、交付整理 | V1.0测试版、交付包、演示材料 | M4 测试完成；M5 版本冻结 |

8. 里程碑管理

M1 需求评审完成（W1-D3）

判定标准：

- 核心功能范围已明确；

- P0/P1/P2 已划分；

- 验收主线已确认。

M2 设计完成（W1-D5）

判定标准：

- 架构草案完成；

- 数据库概要设计完成；

- 权限模型与审核状态流转确认；

- 核心页面原型完成评审。

M3 主流程打通（W2-D5）

判定标准：

- 企业备案、填报、市级审核、省级审核流程可联调；

- 核心状态流转正确；

- 主要页面可演示。

M4 测试完成（W3-D4）

判定标准：

- 关键缺陷已关闭；

- 主流程通过回归测试；

- 演示版本稳定可用。

M5 版本冻结（W3-D5）

判定标准：

- 项目计划、甘特图、变更记录、演示材料齐备；

- Git 仓库中完成标签归档；

- 形成最终交付材料。

9. 项目沟通机制

9.1 日常沟通

- 每日会议：15 分钟，汇报昨日完成、今日计划、当前阻碍；

- 任务协调：由项目经理统一跟踪关键路径任务；

- 问题升级：影响主流程的问题当天升级处理。

9.2 评审机制

- W1-D3：需求评审；

- W1-D5：设计评审；

- W2-D5：主流程演示检查；

- W3-D4：测试与交付检查。

9.3 文档同步机制

- 所有计划、图表、变更单统一纳入 Git 管理；

- 每次关键更新均形成提交记录；

- 每次评审后同步更新版本说明。

10. 质量保证计划

10.1 质量目标

- 主流程功能逻辑正确；

- 关键校验与权限控制有效；

- 审核状态流转无明显错误；

- 演示版本具备基本稳定性；

- 项目管理文档齐全、留痕完整。

10.2 质量控制措施

- 需求评审防止范围偏差；

- 设计评审防止流程逻辑错误；

- 核心模块联调提前发现接口问题；

- 测试阶段优先验证主流程；

- 回归测试确保缺陷未引入新问题。

10.3 测试重点

- 企业备案录入与提交；

- 月度数据填报与校验；

- 市级审核通过/退回；

- 省级审核通过/退回；

- 汇总导出功能；

- 角色权限是否隔离；

- 操作日志是否记录。