| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | 变更单编号 | CR-2026-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发起人 | 业务主管部门 | 日期 | 2026-04-10 |
| 变更类型 | 功能需求、进度变更 | 优先级 | 高 (High) |
| 变更原因 | 方便市级与省级审核人员随时随地处理业务，提高审核效率。 |  |  |

变更描述

- 变更前： 系统仅支持 PC 端进行数据审核操作（市级初审、省级复审）。

- 变更后：

  - 新增移动端审核功能，支持审核人员通过手机端查看企业上报详情并提交审核结论（通过/退回）。

  - 项目总工期由 8 周调整为 10 周。

影响分析

- 功能模块：

  - UI/UX 设计：需额外设计一套适配手机屏幕的审核界面。

  - 移动端开发：需开发适配移动端的 H5 页面或混合开发模块。

  - 后端接口：需优化审核接口，确保在移动网络环境下的响应速度。

- 进度影响： 整体工期增加 2 周，主要用于移动端原型设计、前端适配开发及多终端兼容性测试。

- 文档影响： 需更新《需求规格说明书》、《项目计划书》。

审批结果： 同意变更

审批人：项目经理